## Przedmiar
Nr | Podstawa Obiekt | Opis | Obliczenia | Zmienna | Część | Ilość | Jm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Kosztorys | Kosztorys Inwestorski |  |  |  | 1
1 | Rozdział | Roboty przygotowawcze |  |  |  | 1
1.1 | Element | Organizacja zaplecza budowy |  |  |  | 1
1.1.1 | # Kalkulacja własna | Wygrodzenie placu budowy, zaplecze socjalno-sanitarne |  |  |  | 1 | kpl.
1.1.2 | # Kalkulacja własna | Tyczenie |  |  |  | 1 | kpl.
2 | Rozdział | PZT |  |  |  | 1
2.1 | Grupa | Rozbiórki |  |  |  | 1
2.1.1 | Element | Rozbiórka nasypu |  |  |  | 1
2.1.1.1 | KNR 201/201/4 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-II - USUNIĘCIE NASYPU |  |  |  | 3263.505 | m3
2.1.2 | Element | Rozbiórka kostki brukowej |  |  |  | 1
2.1.2.1 | AT 3/106/1 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych z wywozem na odległość do 1·km, nawierzchnia z płyt gr. 12·cm lub 15·cm, bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki - Analogia |  |  |  | 126 | m2
2.1.2.2 | AT 3/105/3 | Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej z wywozem rumoszu na odległość do 1·km, podbudowa grubości do 20·cm |  |  |  | 126 | m2
2.2 | Grupa | Kanalizacja deszczowa |  |  |  | 1
2.2.1 | Element | Element |  |  |  | 1
2.2.1.1 | KNKRB 1/206/1 (1) | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.6 m3 głębokość wykopu do 3 m - kat. gruntu I-III |  |  |  | 203.26 | m3
2.2.1.2 | KNR 228/501/9 (1) | Analogia - Podsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek |  |  |  | 20.326 | m3
|  |  | 101,63*0,2 |  |  | 20.326
2.2.1.3 | KNR 228/501/9 (1) | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek |  |  |  | 47.624 | m3
|  |  | 101,63*0,5-(3,14*0,2^2*0,25*101,63) |  |  | 47.6238
2.2.1.4 | KNR 201/230/1 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) |  |  |  | 135.31 | m3
|  |  | 203,26-20,326-47,624 |  |  | 135.31
2.2.1.5 | KNR 201/236/2 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV |  |  |  | 67.95 | m3
|  |  | 20,326+47,624 |  |  | 67.95
2.2.1.6 | KNR 920/305/2 | Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 400 lub 425 mm z przykryciem stożkiem betonowym i włazem |  |  |  | 11 | szt
2.2.1.7 | KNR 920/101/3 | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo Fi 200 mm |  |  |  | 101.63 | m
|  |  | 9,08+7,9+2,02+8,85+9,37+2,01+2,04+3,74+17,3+2,01+9,31+8,91+2,12+7,84+9,13 |  |  | 101.63
2.2.1.8 | # Kalkulacja własna | Studzienki kanalizacyjne PP 425 - właz żeliwny |  |  |  | 11 | szt.
2.2.1.9 | # Kalkulacja własna | Studzienki kanalizacyjne PP 425 - rura teleskopowa PVC-U 425 |  |  |  | 11 | szt.
2.2.1.10 | # Kalkulacja własna | Studzienki kanalizacyjne PP 425 - uszczelka 425 wewnątrz rury |  |  |  | 11 | szt.
2.2.1.11 | # Kalkulacja własna | Studzienki kanalizacyjne PP 425 - Rura trzonowa L=2m |  |  |  | 11 | szt.
2.2.1.12 | # Kalkulacja własna | Studzienki kanalizacyjne PP 425 - Kineta zbiorcza |  |  |  | 5 | szt.
2.2.1.13 | # Kalkulacja własna | Studzienki kanalizacyjne PP 425 - Kineta kątowa |  |  |  | 6 | szt.
2.2.1.14 | # Kalkulacja własna | Podejścia pod rury spustowe rynien - redukcja PP SN8 |  |  |  | 11 | szt.
2.2.1.15 | KNR 920/101/2 (1) | Podejścia pod rury spustowe rynien - Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo o średnicy [mm], 160 |  |  |  | 10.16 | m
|  |  | 1+2,02+2,01+2,01+2,12+1 |  |  | 10.16
2.2.1.16 | # Kalkulacja własna | Podejścia pod rury spustowe rynien - Kolano kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe PP SN8 45' |  |  |  | 27 | szt.
|  |  | 11*2+5 |  |  | 27
2.2.1.17 | # Kalkulacja własna | Podejście pod rury spustowe rynien - Redukcja kanalizacji zewnętrznej PP SN8 160/110 |  |  |  | 11 | szt.
2.3 | Grupa | Utwardzenia |  |  |  | 1
2.3.1 | Element | Budowa chodnika do zbiorników wody uzdatnionej |  |  |  | 1
2.3.1.1 | KNR 231/103/2 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV |  |  |  | 92 | m2
|  |  | 46+46,3 |  |  | 92.3
2.3.1.2 | KNR 1312/1001/2 | Podsypka z piasku stabilizowanego cementem |  |  |  | 18.4 | m3
|  |  | 92*0,2 |  |  | 18.4
2.3.1.3 | KNR 231/511/2 (1) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, kostka szara |  |  |  | 92 | m2
2.3.2 | Element | Wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych |  |  |  | 1
2.3.2.1 | KNR 231/103/2 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV |  |  |  | 126 | m2
2.3.2.2 | KNR 231/115/3 | Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, warstwa górna, kruszywo łamane 18%, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm |  |  |  | 126 | m2
2.3.2.3 | KNR 231/115/4 | Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, warstwa górna, kruszywo łamane 18%, dodatek za każdy dalszy 1·cm |  |  |  | 126 | m2
2.3.2.4 | KNKRB 6/104/1 | Podbudowa z betonu gr. 20cm |  |  |  | 25.2 | m3
|  |  | 126*0,2 |  |  | 25.2
2.3.2.5 | KNR 1312/1001/2 | Podsypka z piasku stabilizowanego cementem |  |  |  | 6.3 | m3
|  |  | 126*0,05 |  |  | 6.3
2.3.2.6 | KNR 231/511/3 (1) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara |  |  |  | 126 | m2
2.4 | Grupa | Rurociągi wody |  |  |  | 1
2.4.1 | Element | Żeliwo sferoidalne |  |  |  | 1
2.4.1.1 | KNKRB 1/206/1 (1) | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.6 m3 głębokość wykopu do 3 m - kat. gruntu I-III |  |  |  | 275.898 | m3
|  |  | 14,16*(2,8+0,2)*(0,4+0,8)+28,82*(2,8+0,2)*(0,4+0,8)+28,85*(1,8+0,2)*(0,4+0,5+0,4+0,8) |  |  | 275.898
2.4.1.2 | KNR 228/501/9 (1) | Analogia - Podsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasekObsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek |  |  |  | 22.432 | m3
|  |  | 14,16*0,2*(0,4+0,8)+28,82*0,2*(0,4+0,8)+28,85*0,2*(0,4+0,5+0,4+0,8) |  |  | 22.4322
2.4.1.3 | KNR 228/501/9 (1) | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek |  |  |  | 65.812 | m3
|  |  | 14,16*(0,3+0,4)*(0,4+0,8)-3,14*0,4^2*0,25*14,6+28,82*(0,3+0,4)*(0,4+0,8)-3,14*0,4^2*0,25*28,82+28,85*(0,3+0,4)*(0,4+0,5+0,4+0,8)-3,14*0,4^2*0,25*28,85*2 |  |  | 65.812
2.4.1.4 | KNR 922/101/8 | Rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego łączonych na uszczelki, Fi 400 mm |  |  |  | 71.83 | m
|  |  | 14,16+28,85+28,82 |  |  | 71.83
2.4.1.5 | KNR 922/103/8 | Zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, Fi 400 mm |  |  |  | 5 | szt
2.4.1.6 | # Kalkulacja własna | Trójnik DN400/DN400/DN400 żeliwo sferoidalne kołnierzowy |  |  |  | 2 | szt.
2.4.1.7 | # Kalkulacja własna | Połaczenie rurowo kołnierzowe DN400 żeliwo sferoidalne |  |  |  | 8 | szt.
2.4.2 | Element | Rurociągi tymczasowe PE100 SDR17 układane na powierzchni |  |  |  | 1
2.4.2.1 | # Kalkulacja własna | Rurociąg zasilający DN250 - rura PE100 SDR17 |  |  |  | 33 | m
2.4.2.2 | # Kalkulacja własna | Rurociąg zasilający DN250 - kolano elektrooporowe SDR17 |  |  |  | 5 | szt.
2.4.2.3 | # Kalkulacja własna | Rurociąg zasilający DN250 - tuleja kołnierzowa z kołnierzem |  |  |  | 2 | kpl.
2.4.2.4 | # Kalkulacja własna | Rurociąg zasilający DN250 - zasuwa |  |  |  | 1 | szt.
2.4.2.5 | # Kalkulacja własna | Rurociągi ssawne DN250 - rura PE100 SDR17 |  |  |  | 36.82 | m
2.4.2.6 | # Kalkulacja własna | Rurociągi ssawne DN250 - kolano elektrooporowe SDR17 |  |  |  | 5 | szt.
2.4.2.7 | # Kalkulacja własna | Rurociągi ssawne DN250 - tuleja kołnierzowa z kołnierzem |  |  |  | 2 | kpl.
2.4.2.8 | # Kalkulacja własna | Rurociągi ssawne DN250 - zasuwa |  |  |  | 1 | szt.
2.5 | Grupa | Przyczółki / Daszek |  |  |  | 1
2.5.1 | Element | Remont przyczółków |  |  |  | 1
2.5.1.1 | SEK 204/101/1 | Skucie istniejących tynków |  |  |  | 120.12 | m2
|  |  | 30,03*2+30,03*2 |  |  | 120.12
2.5.1.2 | KNR 33/26/2 (1) | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, o właściwościach tynku mineralnego |  |  |  | 120.12 | m2
2.5.1.3 | KNNRS 2/504/2 (1) | Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm |  |  |  | 8.064 | m2
|  |  | 13,44*2*0,3 |  |  | 8.064
2.5.2 | Element | Remont daszku |  |  |  | 1
2.5.2.1 | KNR 218/719/1 (1) | Izolacja z materiałów rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pozioma, papa na lepiku asfaltowym - jednowarstwowo - papa podkładowa |  |  |  | 8.65 | m2
2.5.2.2 | KNR 218/719/1 (1) | Izolacja z materiałów rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pozioma, papa na lepiku asfaltowym - jednowarstwowo - papa wierzchniego krycia |  |  |  | 8.65 | m2
3 | Rozdział | Budynek Techniczny, Zbiorniki wody uzdatnionej |  |  |  | 1
3.1 | Grupa | Roboty ogólnobudowlane |  |  |  | 1
3.1.1 | Element | Termomodernizacja ściany zbiornika |  |  |  | 1
3.1.1.1 | KNKRB 1/206/1 (1) | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.6 m3 głębokość wykopu do 3 m - kat. gruntu I-III |  |  |  | 372.75 | m3
|  |  | 35*2*3,55*1,5 |  |  | 372.75
3.1.1.2 | KNR 201/230/1 (2) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 74·kW (100·KM) |  |  |  | 372.75 | m3
3.1.1.3 | KNR 201/236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III |  |  |  | 372.75 | m3
3.1.1.4 | KNR 202/603/1 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa |  |  |  | 291.1 | m2
|  |  | (35+35+6+6)*3,55 |  |  | 291.1
3.1.1.5 | KNR 202/2601/1 (1) | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1·warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa "Malix-Z") - styropian XPS gr. 20cm Lambda 0,035 W/(m*K) |  |  |  | 291.1 | m2
3.1.1.6 | KNR 202/2601/1 (1) | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1·warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa "Malix-Z") - styropian EPS gr. 20cm Lambda 0,038 W/(m*K) |  |  |  | 271.2 | m2
|  |  | (35+35+8,27*2)*3,2-2,4*2,4 |  |  | 271.168
3.1.2 | Element | Termomodernizacja dach |  |  |  | 1
3.1.2.1 | KNR 202/602/1 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa - preparat gruntujący |  |  |  | 262.69 | m2
|  |  | 113+113+36,69 |  |  | 262.69
3.1.2.2 | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii polietylenowej, pozioma |  |  |  | 262.69 | m2
3.1.2.3 | KNR 202/609/4 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji - styropian dachowy twardy gr. 20cm lambda 0,038 W/(m*K) |  |  |  | 262.69 | m2
3.1.2.4 | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii budowlanej |  |  |  | 262.69 | m2
3.1.2.5 | KNRW 202/1101/2 (1) | Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na stropie, beton zwykły |  |  |  | 32.836 | m3
|  |  | 262,690*,125 |  |  | 32.8362
3.1.2.6 | KNR 218/719/1 (1) | Izolacja z materiałów rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pozioma, papa na lepiku asfaltowym - jednowarstwowo - papa podkładowa |  |  |  | 262.69 | m2
3.1.2.7 | KNR 218/719/1 (1) | Izolacja z materiałów rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pozioma, papa na lepiku asfaltowym - jednowarstwowo - papa wierzchniego krycia |  |  |  | 262.69 | m2
3.1.3 | Element | Attyka |  |  |  | 1
3.1.3.1 | KNR 728/102/1 | Domurowanie attyki |  |  |  | 10.855 | m3
|  |  | 37,69*0,24*0,6*2 |  |  | 10.8547
3.1.3.2 | KNNRS 2/504/2 (1) | Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm |  |  |  | 63.319 | m2
|  |  | 0,84*37,69*2 |  |  | 63.3192
3.1.4 | Element | Odwodnienie dachów |  |  |  | 1
3.1.4.1 | # Kalkulacja własna | Redukcja do rewizji systemu rynnowego 110/100 |  |  |  | 6 | szt.
3.1.4.2 | # Kalkulacja własna | Nakrętka rewizji PVC-U |  |  |  | 6 | szt.
3.1.4.3 | # Kalkulacja własna | Rewizja rury spustowej PVC-U 100 |  |  |  | 6 | szt.
3.1.4.4 | # Kalkulacja własna | Sitko rewizji PP |  |  |  | 6 | szt.
3.1.4.5 | # Kalkulacja własna | Uchwyt stalowy do rury spustowej 100 |  |  |  | 12 | szt.
|  |  | 6*2 |  |  | 12
3.1.4.6 | # Kalkulacja własna | Wkręt do uchwytu rury spustowej M8 / L300 |  |  |  | 12 | szt.
3.1.4.7 | # Kalkulacja własna | Rura spustowa systemu rynnowego PVC-U 100x300 |  |  |  | 6 | szt.
3.1.4.8 | # Kalkulacja własna | Uchwyt rynny stalowy prosty 125x150 |  |  |  | 0 | szt.
3.1.4.9 | # Kalkulacja własna | Zaślepka rynny PVC-U |  |  |  | 8 | szt.
3.1.4.10 | # Kalkulacja własna | Lej spustowy PVC-U |  |  |  | 2 | szt.
3.1.4.11 | # Kalkulacja własna | Rynna dachowa PVC-U 125x300 |  |  |  | 82 | szt.
|  |  | 6*2+35*2 |  |  | 82
3.1.4.12 | # Kalkulacja własna | Złączka rynny PVC-U |  |  |  | 70 | szt.
|  |  | 35*2 |  |  | 70
3.1.4.13 | # Kalkulacja własna | Przelew attykowy |  |  |  | 6 | kpl.
3.1.5 | Element | Stolarka |  |  |  | 1
3.1.5.1 | # Kalkulacja własna | Montaż bramy segmentowej |  |  |  | 1 | kpl.
3.1.6 | Element | Dach elementy ze stali nierdzewnej |  |  |  | 1
3.1.6.1 | # Kalkulacja własna | Montaż włazów aseptycznych |  |  |  | 4 | kpl.
3.1.6.2 | # Kalkulacja własna | Montaż wentylacji grawitacyjnej |  |  |  | 4 | kpl.
3.1.6.3 | # Kalkulacja własna | Montaż drabin złazowych do zbiorników |  |  |  | 4 | kpl.
3.1.6.4 | # Kalkulacja własna | Montaż drabin złazowych do pomieszczenia technicznego poziom -1 |  |  |  | 2 | kpl.
3.1.7 | Element | Renowacja zbiorników |  |  |  | 1
3.1.7.1 | # Kalkulacja własna | Renowacja strop |  |  |  | 113.04 | m2
3.1.7.2 | # Kalkulacja własna | Renowacja posadzka |  |  |  | 113.04 | m2
3.1.7.3 | # Kalkulacja własna | Renowacja ściany |  |  |  | 205.36 | m2
3.1.8 | Grupa | Roboty sanitarne |  |  |  | 1
3.1.8.1 | Element | Rozbiórki istniejącej armatury |  |  |  | 1
3.1.8.1.1 | # Kalkulacja własna | Demontaż rurociągów zbiornik nr 1 |  |  |  | 1 | kpl.
3.1.8.1.2 | # Kalkulacja własna | Demontaż rurociągów zbiornik nr 2 |  |  |  | 1 | kpl.
3.1.8.1.3 | # Kalkulacja własna | Demontaż rurociągów i armatury pomieszczenie techniczne |  |  |  | 1 | kpl.
3.1.8.2 | Element | Rurociągi ssawne |  |  |  | 1
3.1.8.2.1 | # Kalkulacja własna | Łuk 90' żeliwo sferoidalne DN400 |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.2.2 | # Kalkulacja własna | FF żeliwo sferoidalne DN400 L=100cm |  |  |  | 4 | szt.
3.1.8.2.3 | # Kalkulacja własna | FF żeliwo sferoidalne DN400 L=50cm |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.2.4 | # Kalkulacja własna | EU żeliwo sferoidalne DN400 |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.2.5 | # Kalkulacja własna | Kolano zaprasowywane 22x3/4' |  |  |  | 4 | szt.
3.1.8.2.6 | # Kalkulacja własna | Mufa redukcyjna nuplowa zaprasowywana 54x22 |  |  |  | 3 | szt.
3.1.8.2.7 | # Kalkulacja własna | Opaska do nawiercania z odejściem bocznym DN400xDN50 |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.2.8 | # Kalkulacja własna | Połaczenie kołnierzowe DN54xDN50 |  |  |  | 3 | szt.
3.1.8.2.9 | # Kalkulacja własna | Przedłużenei wrzeciona zasuwy DN400 |  |  |  | 3 | kpl.
3.1.8.2.10 | # Kalkulacja własna | Przedłużenie wrzeciona zasuwy DN50 |  |  |  | 2 | kpl.
3.1.8.2.11 | # Kalkulacja własna | Rura bez kielicha żeliwo sferoidalne DN400 |  |  |  | 0.786 | m
3.1.8.2.12 | # Kalkulacja własna | Rura zaprasowywana typ 22 |  |  |  | 3.1 | m
3.1.8.2.13 | # Kalkulacja własna | Kosz ssawny z zaworem zwrotnym grzybkowym DN400 |  |  |  | 2 | kpl.
3.1.8.2.14 | # Kalkulacja własna | Stojak kolumnowy do zasuwy z pokrętłem recznym oraz wskazaniem położenia |  |  |  | 5 | kpl.
3.1.8.2.15 | # Kalkulacja własna | Trójnik DN400/DN400/DN400 żeliwo sferoidalne kołnierzowy |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.2.16 | # Kalkulacja własna | Trójnik z gwintem wew. typ 22x3/4' |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.2.17 | # Kalkulacja własna | Zasuwa klinowa długa DN400 |  |  |  | 3 | szt.
3.1.8.2.18 | # Kalkulacja własna | Zasuwa klinowa krótka DN50 |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.2.19 | # Kalkulacja własna | Zawór czerpalny |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.2.20 | # Kalkulacja własna | zawór spustowy |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.3 | Element | Rurociągi odwadniające |  |  |  | 1
3.1.8.3.1 | # Kalkulacja własna | Łuk 90' stalowy kołnierzowy DN100 |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.3.2 | # Kalkulacja własna | Łuk 90' żeliwo sferoidalne DN200 |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.3.3 | # Kalkulacja własna | F żeliwo sferoidalne DN400 L=0,48m |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.3.4 | # Kalkulacja własna | F żeliwo sferoidalne DN400 L=60cm |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.3.5 | # Kalkulacja własna | FF stalowa DN100 L=846mm |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.3.6 | # Kalkulacja własna | FF stalowa DN125 L=375mm |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.3.7 | # Kalkulacja własna | FF żeliwo sferoidalne DN200 L=100cm |  |  |  | 2 | kpl.
3.1.8.3.8 | # Kalkulacja własna | FF żeliwo sferoidalne DN200 L=200cm |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.3.9 | # Kalkulacja własna | FF żeliwo sferoidalne DN200 L=50cm |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.3.10 | # Kalkulacja własna | FF żeliwo sferoidalne DN200 L=60cm |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.3.11 | # Kalkulacja własna | FF żeliwo sferoidalne DN200 L=80cm |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.3.12 | # Kalkulacja własna | FF żeliwo sferoidalne DN400 L=60cm |  |  |  | 3 | szt.
3.1.8.3.13 | # Kalkulacja własna | FF żeliwo sferoidalne DN400 L=100cm |  |  |  | 4 | szt.
3.1.8.3.14 | # Kalkulacja własna | FF żeliwo sferoidalne DN400 L=150cm |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.3.15 | # Kalkulacja własna | FF żeliwo sferoidalne DN400 L=300cm |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.3.16 | # Kalkulacja własna | FFK DN400/DN200 żeliwo sferoidalne |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.3.17 | # Kalkulacja własna | Pompa typ NB 100-160/169 |  |  |  | 1 | kpl.
3.1.8.3.18 | # Kalkulacja własna | Podkonstrukcja pod pompę |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.3.19 | # Kalkulacja własna | Połaczenie rurowo kołnierzowe DN400 żeliwo sferoidalne |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.3.20 | # Kalkulacja własna | Przedłużenei wrzeciona zasuwy DN400 |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.3.21 | # Kalkulacja własna | Redukcja stalowa DN150/DN125 |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.3.22 | # Kalkulacja własna | Rura kielichowa DN400 L=300cm |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.3.23 | # Kalkulacja własna | Stojak kolumnowy do zasuwy z pokrętłem recznym oraz wskazaniem położenia |  |  |  | 2 | kpl.
3.1.8.3.24 | # Kalkulacja własna | Trójnik sferoidalny DN200/DN200/DN200 |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.3.25 | # Kalkulacja własna | Trójnik sferoidalny DN200/DN150/DN200 |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.3.26 | # Kalkulacja własna | Trójnik sferoidalny DN400/DN100/DN400 |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.3.27 | # Kalkulacja własna | Trójnik DN400/DN400/DN400 żeliwo sferoidalne kołnierzowy |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.3.28 | # Kalkulacja własna | Zasuwa klinowa długa DN200 |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.4 | Element | Rurociągi zasilające |  |  |  | 1
3.1.8.4.1 | # Kalkulacja własna | Łuk 90' żeliwo sferoidalne DN400 |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.4.2 | # Kalkulacja własna | FF żeliwo sferoidalne DN400 L=60cm |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.4.3 | # Kalkulacja własna | FF żeliwo sferoidalne DN400 L=100cm |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.4.4 | # Kalkulacja własna | FF żeliwo sferoidalne DN400 L=300cm |  |  |  | 6 | szt.
3.1.8.4.5 | # Kalkulacja własna | Zasuwa klinowa długa DN400 |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.4.6 | # Kalkulacja własna | Trójnik DN400/DN400/DN400 żeliwo sferoidalne kołnierzowy |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.4.7 | # Kalkulacja własna | Stojak kolumnowy do zasuwy z pokrętłem recznym oraz wskazaniem położenia |  |  |  | 2 | kpl.
3.1.8.4.8 | # Kalkulacja własna | Przedłużenei wrzeciona zasuwy DN400 |  |  |  | 2 | szt.
3.1.8.4.9 | # Kalkulacja własna | Połaczenie rurowo kołnierzowe DN400 żeliwo sferoidalne |  |  |  | 1 | szt.
3.1.8.4.10 | # Kalkulacja własna | Rura kielichowa DN400 żeliwo sferoidalne |  |  |  | 3.32 | m
3.1.8.5 | Grupa | Roboty elektryczne |  |  |  | 1
3.1.8.5.1 | Element | AKPiA |  |  |  | 1
3.1.8.5.1.1 | # Kalkulacja własna | Montaż rozdzielni |  |  |  | 1 | kpl.
3.1.8.5.1.2 | # Kalkulacja własna | Sterownik+ moduły rozszerzeń we/wy, panel HMI 7’’ |  |  |  | 1 | kpl.
3.1.8.5.1.3 | # Kalkulacja własna | Zbiorniki retencyjne (w każdym zbiorniku osobny układ pomiarowy): - 1x sonda hydrostatyczna 4-20mA, - 2x pływakowy czujnik poziomu, - 1x wyłącznik krańcowy włazu. |  |  |  | 1 | kpl.
3.1.8.5.1.4 | # Kalkulacja własna | Czujniki kolektor tłoczny: przetwornik ciśnienia 4-20mA, przekaźnik ciśnienia (presostat). |  |  |  | 1 | kpl.
3.1.8.5.1.5 | # Kalkulacja własna | Komunikacja RS-485 (Modbus RTU) sterownika ZH z istniejącym modułem telemetrycznym (Inventia MT-101) znajdującym się w istniejącej rozdzielnicy SUW. |  |  |  | 1 | kpl.
3.1.8.5.1.6 | # Kalkulacja własna | Licencje |  |  |  | 1 | kpl.
3.1.8.5.2 | Element | Modernizacja oświetlenia |  |  |  | 1
3.1.8.5.2.1 | # Kalkulacja własna | Wymiana instalacji gniazd wtykowych |  |  |  | 1 | kpl.
3.1.8.5.2.2 | # Kalkulacja własna | Wymiana instalacji lamp |  |  |  | 1 | kpl.
3.1.8.5.2.3 | # Kalkulacja własna | Wymiana oświetlenia na LED |  |  |  | 1 | kpl.